## Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS “Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL” (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009) Secretaria Municipal de Planejamento
“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL” |  | “Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009) |  | (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento |  | Secretaria Municipal de Planejamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Endereço |  | : Rua Antonio da Veiga Cabral, Lote 26, Quadra 8, setor 5. | [5 empty] | BDI: | 26.87% | 0.2687
Título |  | : CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | [5 empty] | Leis Sociais: | 129.3%
Tipo |  | : I, II, AD, i | [5 empty] | Revisão :
Base do Orçamento |  | : SINAPI-RS 12/2024, FDE-SP (Abril 2014), CPOS (Boletin 162) , Cotações e reajustes pelo indice IGBT(2014-2025; multiplicador 2,0313) | [5 empty] | Área : | 608,16 m2
ITEM | REFERÊNCIA |  | SERVIÇO | U N | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS - R$ |  | VALORES TOTAIS - R$
| FONTE | ITEM |  |  |  | MAT+MDO | BDI | TOTAL UNIT | TOTAL GERAL
1.0 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 |  |  | Movimento de Terra
1.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 1260 | 0.7 | 0.18809 | 0.88809 | 1118.9934
1.1.2 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 6M³ | m³ | 378 | 8.07 | 2.1684 | 10.2384 | 3870.1186
[7 empty] | Sub total |  | 4989.112
1.2 |  |  | Serviços Iniciais
1.2.1 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. | m² | 90 | 95.45 | 25.6474 | 121.0974 | 10898.7674
1.2.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 10 | 455.28 | 122.3337 | 577.6137 | 5776.1374
1.2.3 | ORSE | 11703 | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalaco es eletricas e esquadrias | m² | 45 | 193.83 | 52.0821 | 245.9121 | 11066.0454
1.2.4 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 146 | 55.61 | 14.9424 | 70.5524 | 10300.6514
[7 empty] | Sub total |  | 38041.6016
1.3 |  |  | Projetos Complementares
1.3.1 | Cotação/REAJ | Profissionais | Projeto Executivo de Estruturas de Concreto e Fundações | m² | 146 | 20.31 | 5.4573 | 25.7673 | 3762.0254
1.3.2 | Cotação/REAJ | Profissionais | Projeto Executivo de Instalações Elétricas, Telefonia e Lógica | m² | 146 | 12.19 | 3.2755 | 15.4655 | 2257.9561
1.3.3 | Cotação/REAJ | Profissionais | Projeto Executivo de Instalações Hidraulicas e Bombeiros | m² | 146 | 10.16 | 2.73 | 12.89 | 1881.9388
1.3.4 | Cotação/REAJ | Profissionais | Projeto Legais para aprovações nos orgãos públicos municipais | m² | 146 | 15 | 30.47 | 45.47 | 6638.62
[7 empty] | Sub total |  | 14540.5403
Total do Item 1.0 | [8 empty] | 57571.2539 | 2.242%
2.0 |  |  | Fundações
2.1 |  |  | Estacas Escavadas
2.1.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | m | 594 | 66.17 | 17.7799 | 83.9499 | 49866.2281
2.1.2 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM | UN | 130 | 18.92 | 5.0838 | 24.0038 | 3120.4945
2.1.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -GA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 32.07 | 9.82 | 2.6386 | 12.4586 | 399.5484
[7 empty] | Sub total |  | 53386.271
2.2 |  |  | Blocos e Vigas Baldrames
2.2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 185.96 | 88.59 | 23.8041 | 112.3941 | 20900.813
2.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 102.67 | 26.48 | 7.1152 | 33.5952 | 3449.2167
2.2.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | m² | 12.24 | 19.27 | 5.1778 | 24.4478 | 299.2417
2.2.4 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 62.2 | 237.21 | 63.7383 | 300.9483 | 18718.9859
2.2.5 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 207.42 | 125.77 | 33.7944 | 159.5644 | 33096.8476
2.2.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. | kg | 2728.2 | 15.28 | 4.1057 | 19.3857 | 52888.165
2.2.6.1 | SINAPI | 43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 2729.2 | 8.09 | 2.1738 | 10.2638 | 28011.9166
2.2.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 28.92 | 788.43 | 211.8511 | 1000.2811 | 28928.1306
2.2.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 144.81 | 26.48 | 7.1152 | 33.5952 | 4864.9174
2.2.9 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -GA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 41.16 | 9.82 | 2.6386 | 12.4586 | 512.7974
2.2.10 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m³ | 17.29 | 1044.29 | 280.6007 | 1324.8907 | 22907.3606
[7 empty] | Sub total |  | 214578.3925
Total do Item 2.0 | [8 empty] | 267964.6635 | 10.44%
3.0 |  |  | Superestrutura
3.1 |  |  | Pilares e Vigas
3.1.1 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | m² | 148.01 | 74.72 | 20.0773 | 94.7973 | 14030.943
3.1.2 | SINAPI | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | m² | 338.84 | 131.95 | 35.455 | 167.405 | 56723.4983
3.1.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 1419.28 | 13.82 | 3.7134 | 17.5334 | 24884.8522
3.1.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. | kg | 1419.28 | 11.26 | 3.0256 | 14.2856 | 20275.2124
3.1.5 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.39 | 708.59 | 190.3981 | 898.9881 | 5744.5342
3.1.6 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 17.26 | 726.9 | 195.318 | 922.218 | 15917.4832
[7 empty] | Sub total |  | 121659.0402
3.2 |  |  | Laje pré-moldada
3.2.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 674.32 | 182.04 | 48.9141 | 230.9541 | 155737.0011
3.2.2 | SINAPI | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 674.32 | 20.15 | 5.4143 | 25.5643 | 17238.5221
[7 empty] | Sub total |  | 172975.5232
Total do Item 3.0 | [8 empty] | 302593.305 | 11.79%
4.0 |  |  | Coberturas
4.1 |  |  | Estrutura Metálica
4.1.1 | FDE-SP/REAJ. | 03.04.001 | Fornecimento de estrutura metálica aço estrutural ASTM ou ABNT não patinável (6kg/m2) | kg | 3521.18 | 22 | 5.9114 | 27.9114 | 98281.0635
4.1.2 | FDE/REAJ | 03.04.005 | Montagem de estrutura metálica | kg | 3521.18 | 5.5 | 1.4779 | 6.9779 | 24570.2659
[7 empty] | Sub total |  | 122851.3293
4.2 |  |  | Coberturas
4.2.1 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 586.86 | 67.56 | 18.1534 | 85.7134 | 50301.7495
4.2.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 263.15 | 57.33 | 15.4046 | 72.7346 | 19140.1024
4.2.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 96.55 | 38.2 | 10.2643 | 48.4643 | 4679.232
[7 empty] | Sub total |  | 74121.0839
Total do Item 4.0 | [8 empty] | 196972.4132 | 7.672%
5.0 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 910.67 | 54.38 | 14.6119 | 68.9919 | 62828.859
5.2 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM | m | 125.92 | 71.13 | 19.1126 | 90.2426 | 11363.3521
5.3 | SINAPI | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, | m² | 25.56 | 847.11 | 227.6185 | 1074.7285 | 27470.0594
[7 empty] | Sub total |  | 101662.2705
Total do Item 5.0 | [8 empty] | 101662.2705 | 3.96%
6.0 |  |  | Impermeabilizações
6.1 |  |  | Baldrames e Embasamentos
6.1.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. | m² | 312.5 | 47.54 | 12.774 | 60.314 | 18848.1244
6.1.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 312.5 | 44.98 | 12.0861 | 57.0661 | 17833.1644
[7 empty] | Sub total |  | 36681.2887
6.2 |  |  | Áreas molhadas
6.2.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. | m² | 227.75 | 47.54 | 12.774 | 60.314 | 13736.513
[7 empty] | Sub total |  | 13736.513
6.3 |  |  | Muros de Arrimos/Jardim
6.3.1 | SINAPI | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG | m³ | 0.96 | 675.46 | 181.4961 | 856.9561 | 822.6779
6.3.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | m² | 48 | 143.54 | 38.5692 | 182.1092 | 8741.2415
9563.9194
6.4 |  |  | Lajes Aparentes
6.4.1 | SINAPI | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG | m³ | 3.02 | 37.29 | 10.0198 | 47.3098 | 142.8757
6.4.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | m² | 151 | 143.54 | 38.5692 | 182.1092 | 27498.4889
6.4.3 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | m² | 151 | 37.29 | 10.0198 | 47.3098 | 7143.7833
[7 empty] | Sub total |  | 34785.1478
Total do Item 6.0 | [8 empty] | 94766.869 | 3.691%
7.0 |  |  | Revestimento
7.1 |  |  | Revestimento Interno
7.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 1403.53 | 7.64 | 2.0529 | 9.6929 | 13604.231
7.1.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | m² | 357.36 | 21.48 | 5.7717 | 27.2517 | 9738.6589
7.1.3 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUA LMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | m² | 1046.17 | 22.06 | 5.9275 | 27.9875 | 29279.7059
7.1.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 357.36 | 71.83 | 19.3007 | 91.1307 | 32566.4745
7.1.5 | SINAPI | 00592 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 KG MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | kg | 6.12 | 37.76 | 10.1461 | 47.9061 | 293.1854
7.1.6 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 71.75 | 142.81 | 38.373 | 181.183 | 12999.8836
[7 empty] | Sub total |  | 98482.1393
7.2 |  |  | Revestimento Externo
7.2.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 755.35 | 7.64 | 2.0529 | 9.6929 | 7321.5078
7.2.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | m² | 251.3 | 21.48 | 5.7717 | 27.2517 | 6848.3462
7.2.3 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUA LMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | m² | 504.05 | 22.06 | 5.9275 | 27.9875 | 14107.1105
7.2.4 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. | m² | 251.3 | 331.13 | 88.9746 | 420.1046 | 105572.2938
[7 empty] | Sub total |  | 133849.2583
7.3 |  |  | Revestimento de Lajes
7.3.1 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 495.11 | 6.78 | 1.8218 | 8.6018 | 4258.8303
7.3.2 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. | m² | 495.11 | 30.34 | 8.1524 | 38.4924 | 19057.9514
[7 empty] | Sub total |  | 23316.7816
Total do Item 7.0 | [8 empty] | 255648.1792 | 9.957%
8.0 |  |  | Pisos
8.1 |  |  | Piso em concreto armado
8.1.1 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 183.04 | 96.83 | 26.0182 | 122.8482 | 22486.1384
[7 empty] | Sub total |  | 22486.1384
8.2 |  |  | Pisos Internos
8.2.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m² | 98.81 | 26.48 | 7.1152 | 33.5952 | 3319.5393
8.2.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 494.07 | 67.44 | 18.1211 | 85.5611 | 42273.1865
8.2.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | m² | 143.01 | 31.52 | 8.4694 | 39.9894 | 5718.8875
8.2.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 351.06 | 61.06 | 16.4068 | 77.4668 | 27195.5025
8.2.5 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 | m | 140 | 8.39 | 2.2544 | 10.6444 | 1490.215
8.2.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 269.7 | 9.63 | 2.5876 | 12.2176 | 3295.0816
8.2.7 | SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m2 | 0.75 | 229.19 | 61.5834 | 290.7734 | 218.08
[7 empty] | Sub total |  | 83510.4925
8.3 |  |  | Soleiras
8.3.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 51.1 | 102.26 | 27.4773 | 129.7373 | 6629.5741
[7 empty] | Sub total |  | 6629.5741
8.4 |  |  | Juntas
8.4.1 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | m | 61.0133 | 0.35 | 0.094045 | 0.44405 | 27.0927
[7 empty] | Sub total |  | 27.0927
8.5 |  |  | Piso Externo
8.5.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | m | 79 | 58.29 | 15.6625 | 73.9525 | 5842.2493
8.5.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 175 | 77.42 | 20.8028 | 98.2228 | 17188.982
8.5.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. |  | 157.5 | 96.83 | 26.0182 | 122.8482 | 19348.5948
8.5.4 | CPOS | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. | m² | 7.92 | 117.53 | 31.5803 | 149.1103 | 1180.9537
[7 empty] | Sub total |  | 43560.7797
Total do Item 8.0 | [8 empty] | 156214.0774 | 6.084%
9. |  |  | Esquadrias
9.1 |  |  | Esquadrias de Madeira
9.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 1329.53 | 357.2447 | 1686.7747 | 5060.3241
9.1.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 1429.25 | 384.0395 | 1813.2895 | 29012.6316
9.1.3 | SINAPI/ REAJ. | 73910/007 | Porta de madeira compensada lisa (100x220)cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 4 | 1146.12 | 307.9624 | 1454.0824 | 5816.3298
9.1.4 | SINAPI/ REAJ. | 73910/008 | Porta de madeira compensada lisa (120x220)cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 4 | 931.19 | 250.2108 | 1181.4008 | 4725.603
9.1.5 | FDE-SP/REAJ. | 05.01.069 | PM-82 Porta sarrefeada maçiça - sanit acessível L=101cm | un | 2 | 2508.23 | 673.9614 | 3182.1914 | 6364.3828
9.1.6 | SINAPI/ REAJ. | 74139/001 | Porta de madeira para banheiro em compensado texturizado 0,80X1,60M, incluso marco, dobradiças | un | 7 | 519.36 | 139.552 | 658.912 | 4612.3842
9.1.7 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. | un | 7 | 77.09 | 20.7141 | 97.8041 | 684.6286
9.1.8 | SINAPI | 91306 | 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 170.26 | 45.7489 | 216.0089 | 1728.0709
[7 empty] | Sub total |  | 58004.355
9.2 |  |  | Esquadrias de Alumínio
9.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 75.47 | 870.4 | 233.8765 | 1104.2765 | 83339.7459
9.2.2 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 58.52 | 1111.06 | 298.5418 | 1409.6018 | 82489.8986
[7 empty] | Sub total |  | 165829.6446
9.3 |  |  | Elementos Diversos
9.3.1 | CPOS/REAJ. | 340526 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 58.8 | 385.91 | 103.694 | 489.604 | 28788.7162
9.3.2 | CPOS/REAJ. | 340529 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 4.16 | 2076.88 | 558.0577 | 2634.9377 | 10961.3406
9.3.3 | CPOS/REAJ. | 350530 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 34 | 1346.75 | 361.8717 | 1708.6217 | 58093.1387
9.3.4 | SINAPI/ REAJ. | 74073/002 | Alcapao em ferro, tipo escotilha com pintura esmalte sintético - completo e instalado | un | 1 | 155.33 | 41.7372 | 197.0672 | 197.0672
9.3.5 | CPOS/REAJ. | 270404 | Corrimão bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento a inpacto, altura = 1,31m | m | 52 | 415.28 | 111.5857 | 526.8657 | 27397.0183
9.3.6 | CPOS/REAJ. | 282003 | Barra antipânico de sobrepor para portas de 1 ou 2 folhas | un | 4 | 1088.49 | 292.4773 | 1380.9673 | 5523.8691
[7 empty] | Sub total |  | 130961.15
9.4 |  |  | Vidro
9.4.1 | SINAPI | 10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | m² | 116.83 | 210.66 | 56.6043 | 267.2643 | 31224.4931
9.4.2 | SINAPI | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 8.41 | 322.5 | 86.6557 | 409.1558 | 3440.9999
9.4.3 | SINAPI | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 0.6 | 322.5 | 86.6557 | 409.1558 | 245.4934
[7 empty] | Sub total |  | 34910.9864
Total do Item 9.0 | [8 empty] | 389706.136 | 15.18%
10.0 |  |  | Instalações Hidráulicas
10.1 |  |  | Tubulações de Água Fria
10.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 171 | 22.46 | 6.035 | 28.495 | 4872.6453
10.1.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 31.04 | 8.3404 | 39.3804 | 1181.4134
10.1.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100 | 16.25 | 4.3664 | 20.6164 | 2061.6375
10.1.4 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 62.86 | 16.8905 | 79.7505 | 79.7505
10.1.5 | CPOS 01/2025 | 480230 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 2 | 7278.97 | 1955.8592 | 9234.8292 | 18469.6585
[7 empty] | Sub total |  | 26665.1052
10.2 |  |  | Registros
10.2.1 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 10 | 195.17 | 52.4422 | 247.6122 | 2476.1218
10.2.2 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLAOMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 15 | 138.88 | 37.3171 | 176.1971 | 2642.9558
10.2.3 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 5 | 108.01 | 29.0223 | 137.0323 | 685.1614
[7 empty] | Sub total |  | 5804.2391
10.3 |  |  | Tubulação de Esgoto Sanitário
10.3.1 | SINAPI/ REAJ. | 74165/001 | Tubo PVC esgoto js predial DN 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 30 | 48.08 | 12.9191 | 60.9991 | 1829.9729
10.3.2 | SINAPI/ REAJ. | 74165/002 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 30 | 65.34 | 17.5569 | 82.8969 | 2486.9057
10.3.3 | SINAPI/ REAJ. | 74165/003 | Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 30 | 89.15 | 23.9546 | 113.1046 | 3393.1382
10.3.4 | SINAPI/ REAJ. | 74165/004 | Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 85 | 95.32 | 25.6125 | 120.9325 | 10279.2611
[7 empty] | Sub total |  | 17989.2779
10.4 |  |  | Caixas
10.4.1 | ORSE/ 10/2024 | 4883 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 | 641.99 | 172.5027 | 814.4927 | 11402.898
10.4.2 | SINAPI/ REAJ. | 74051/001 | Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa - Fornecimento e InstalaçãoO | un | 3 | 277.51 | 74.5669 | 352.0769 | 1056.2308
10.4.3 | SINAPI/ REAJ. | 40777 | Caixa sifonada de PVA 150x150x50mm com grelha redonda cromada ou branca | un | 12 | 66.14 | 17.7718 | 83.9118 | 1006.9418
[7 empty] | Sub total |  | 13466.0706
10.5 |  |  | Rede de Águas Pluviais
10.5.1 | CPOS/ 01/2025 | 74168/002 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 99 | 104.18 | 27.9932 | 132.1732 | 13085.1434
10.5.2 | SINAPI/ REAJ. | 72286 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria | un | 5 | 266.06 | 71.4903 | 337.5503 | 1687.7516
10.5.3 | SINAPI/ REAJ. | 08.82.012 | Ralo sifonado F.Fundido DN 150mm c/grelha PVC cromada - Conservação - Rede de Águas Pluviais | un | 6 | 578.06 | 155.3247 | 733.3847 | 4400.3083
10.5.4 | SINAPI/REAJ | 83688 | Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensões 30x15cm (LxA), com impermeabilizante na argamassa | m | 74 | 365.63 | 98.2448 | 463.8748 | 34326.7338
10.5.5 | FDE-SP / REAJ | 16.05.047 | Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta - L=25cm | m | 74 | 145.7 | 39.1496 | 184.8496 | 13678.8697
[7 empty] | Sub total |  | 67178.8068
10.6 |  |  | Cisterna
10.6.1 | CPOS 01/2025 | 480230 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 1 | 7278.97 | 1955.8592 | 9234.8292 | 9234.8292
10.6.2 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 62.86 | 16.8905 | 79.7505 | 79.7505
10.6.3 | FDE-SP / REAJ | 09.08.055 | Botoeira de comando liga e desliga bomba de recalque | un | 1 | 477.15 | 128.2102 | 605.3602 | 605.3602
10.6.4 | FDE-SP / REAJ | 08.08.070 | Conjunto Motor-Bomba (Centrifuga) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) - COMBATE A INCÊNDIO | un | 1 | 1329.85 | 357.3307 | 1687.1807 | 1687.1807
[7 empty] | Sub total |  | 11607.1206
10.7 |  |  | Extintores
10.7.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 206.97 | 55.6128 | 262.5828 | 1050.3314
10.7.2 | SINAPI | 101905 | 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 213.25 | 57.3003 | 270.5503 | 541.1005
10.7.3 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 675.65 | 181.5472 | 857.1972 | 1714.3943
10.7.4 | SINAPI | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 17.35 | 4.6619 | 22.0119 | 154.0836
[7 empty] | Sub total |  | 3305.8262
Total do Item 10.0 | [8 empty] | 146093.4883 | 5.69%
11.0 |  |  | Louças e Metais
11.1 |  |  | Louças
11.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 570.82 | 153.3793 | 724.1993 | 4345.196
11.1.2 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 361.55 | 97.1485 | 458.6985 | 917.397
11.1.3 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 755.54 | 203.0136 | 958.5536 | 958.5536
11.1.4 | CPOS /REAJ | 300801 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 833.72 | 224.0206 | 1057.7406 | 2115.4811
11.1.5 | CPOS/REAJ. | 300804 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 1537.85 | 413.2203 | 1951.0703 | 3902.1406
11.1.6 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 740.28 | 198.9132 | 939.1932 | 1878.3865
11.1.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 153.06 | 41.1272 | 194.1872 | 1553.4978
[7 empty] | Sub total |  | 15670.6525
11.2 |  |  | Metais
11.2.1 | CPOS/REAJ. | 440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 12 | 360.61 | 96.8959 | 457.5059 | 5490.0709
11.2.2 | SINAPI | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | un | 9 | 118.33 | 31.7953 | 150.1253 | 1351.1274
11.2.3 | ORSE | 13113 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 221.66 | 59.56 | 281.22 | 1124.8802
11.2.4 | CPOS/REAJ. | 300113 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi - Lavatório de canto | un | 2 | 759.01 | 203.946 | 962.956 | 1925.912
11.2.5 | SINAPI/REAJ | 86881 | Sifao em metal cromado 1''x1.1/2'' para Lavatório - fornecimento e instalacao | un | 19 | 180.9 | 48.6078 | 229.5078 | 4360.6488
11.2.6 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 192.44 | 51.7086 | 244.1486 | 732.4459
11.2.7 | CPOS/REAJ. | 430208 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 3 | 580.93 | 156.0959 | 737.0259 | 2211.0777
11.2.8 | CPOS/REAJ. | 440636 | Cuba aco inox simples 400x500x200mm | un | 6 | 701.81 | 188.5763 | 890.3863 | 5342.3181
11.2.9 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u n | 14 | 146.84 | 39.4559 | 186.2959 | 2608.1427
11.2.12 | CPOS | 440670 | Cuba aco inox dupla 400x700x140mm | un | 3 | 524.74 | 140.9976 | 665.7376 | 1997.2129
11.2.13 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 12.76 | 3.4286 | 16.1886 | 32.3772
11.2.14 | SINAPI | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | un | 1 | 301.19 | 80.9298 | 382.1198 | 382.1198
11.2.15 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 18.03 | 987.66 | 265.3842 | 1253.0442 | 22592.3877
11.2.16 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO | un | 14 | 84.44 | 22.689 | 107.129 | 1499.8064
11.2.17 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 91.17 | 24.4974 | 115.6674 | 1388.0085
[7 empty] | Sub total |  | 53038.5361
11.3 |  |  | Acessórios
11.3.1 | CPOS/REAJ. | 440303 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 14 | 74.93 | 20.1337 | 95.0637 | 1330.8917
11.3.2 | CPOS/REAJ. | 440305 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 8 | 69.63 | 18.7096 | 88.3396 | 706.7166
11.3.3 | CPOS/REAJ. | 440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 14 | 48.67 | 13.0776 | 61.7476 | 864.4668
[7 empty] | Sub total |  | 2902.0751
Total do Item 11.0 | [8 empty] | 71611.2638 | 2.789%
12.0 |  |  | Instalações Elétricas
12.1 |  |  | Entrada e Quadros
12.1.1 | FDE-SP/REAJ. | 09.02.061 | AE-21 Abrigo e entrada de energia (Caixa M ou H): AES ELETROPAULO / BANDEIRANTE / ELEKTRO - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | u n | 1 | 6142.4 | 7943.9659 | 14086.3659 | 14086.3659
12.1.2 | SINAPI/REAJ | 74131/005 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor com porta, para até 24 Disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | u n | 4 | 778.13 | 1006.3555 | 1784.4855 | 7137.9421
12.1.3 | SINAPI/REAJ | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u n | 80 | 25.21 | 32.6041 | 57.8141 | 4625.1274
[7 empty] | Sub total |  | 25849.4355
12.2 |  |  | Luminárias
12.2.1 | SINAPI/REAJ | 73953/007 | Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lampada fluorescente de 3x40w, completa - fornecimento e instalação | un | 72 | 243.94 | 315.4876 | 559.4276 | 40278.7873
12.2.2 | SINAPI/REAJ | 74094/001 | Luminária tipo Spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 5 | 50.23 | 64.9625 | 115.1925 | 575.9623
12.2.3 | SINAPI/REAJ | 74041/002 | Luminária globo leitoso tipo plafonier para lampada de 100w | un | 11 | 92.75 | 119.9536 | 212.7036 | 2339.7393
12.2.4 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.029 | Interruptor de 1 Tecla - eletroduto de polietileno | un | 39 | 144.08 | 186.3387 | 330.4187 | 12886.3279
12.2.5 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.030 | Conjunto 1 Interruptor e 1 Tomada - eletroduto de polietileno | un | 9 | 218.04 | 281.9911 | 500.0311 | 4500.2802
12.2.6 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.046 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 corrente 10A-250V - eletroduto de polietileno | un | 85 | 164.8 | 213.1358 | 377.9358 | 32124.5464
12.2.7 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.049 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 corrente 20A-250V - eletroduto de polietileno | un | 4 | 178.63 | 231.0222 | 409.6522 | 1638.6087
12.2.8 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.084 | Cigarra para chamada/campanhia - eletrodutro de polietileno | un | 1 | 236.87 | 306.344 | 543.214 | 543.214
12.2.9 | FDE-SP/REAJ. | 09.08.081 | Ponto seco para telefone, lógica e tv - eletroduto de polietileno | un | 26 | 132.4 | 171.2329 | 303.6329 | 7894.4559
12.2.10 | SINAPI/REAJ | 8260 | Instalação de para ráios sobre a caixa de água | un | 1 | 5220.28 | 6751.3881 | 11971.6681 | 11971.6681
[7 empty] | Sub total |  | 114753.5902
12.3 |  |  | Serviços Complementares
12.3.1 | CPOS/REAJ. | 500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | u n | 1 | 865.23 | 1119.002 | 1984.232 | 1984.232
12.3.2 | CPOS/REAJ. | 500526 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | u n | 10 | 334.68 | 432.8416 | 767.5216 | 7675.2164
[7 empty] | Sub total |  | 9659.4484
Total do Item 12.0 | [8 empty] | 150262.4741 | 5.852%
13.0 |  |  | Pintura
13.1 |  |  | Parede Interna
13.1.1 | SINAPI/REAJ | 79460 | Pintura Epoxi - duas demãos | m² | 1046.17 | 67.7 | 18.191 | 85.891 | 89856.577
[7 empty] | Sub total |  | 89856.577
13.2 |  |  | Parede Externa
13.2.1 | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 504.05 | 3.44 | 0.92433 | 4.3643 | 2199.8395
13.2.2 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 504.05 | 13.99 | 3.7591 | 17.7491 | 8946.4404
[7 empty] | Sub total |  | 11146.2799
13.3 |  |  | Forro
13.3.1 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | m² | 495 | 19.98 | 5.3686 | 25.3486 | 12547.5699
13.3.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 495 | 15.21 | 4.0869 | 19.2969 | 9551.9789
[7 empty] | Sub total |  | 22099.5487
13.4 |  |  | Esquadrias
13.4.1 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | m² | 131.5 | 24.65 | 6.6235 | 31.2735 | 4112.4593
13.4.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA | m² | 263 | 24.94 | 6.7014 | 31.6414 | 8321.6824
13.4.3 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. | m² | 244.95 | 29.61 | 7.9562 | 37.5662 | 9201.8424
13.4.4 | SINAPI | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. | m² | 489.9 | 7.76 | 2.0851 | 9.8451 | 4823.1204
[7 empty] | Sub total |  | 26459.1045
Total do Item 13.0 | [8 empty] | 149561.5102 | 5.825%
14.0 |  |  | Muro de Divisa / Base Gradil Metálico
14.1 |  |  | Estacas Escavadas
14.1.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | m | 244 | 66.17 | 17.7799 | 83.9499 | 20483.7705
14.1.2 | FDE-SP/REAJ. | 02.50.001 | Demolição de concreto - arrasamento da cabeça da estaca | m³ | 1.52 | 117.19 | 31.489 | 148.679 | 225.992
14.1.3 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)E DESCARGA LIVRE | m³ | 11.94 | 9.06 | 2.4344 | 11.4944 | 137.2434
[7 empty] | Sub total |  | 20847.0059
14.2 |  |  | Vigas Baldrames
14.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | m³ | 122.64 | 81.72 | 21.9582 | 103.6782 | 12715.09
14.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m² | 103.46 | 26.48 | 7.1152 | 33.5952 | 3475.7569
14.2.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | m² | 5.17 | 19.27 | 5.1778 | 24.4478 | 126.3954
14.2.4 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 147.95 | 237.21 | 63.7383 | 300.9483 | 44525.305
14.2.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. | kg | 1183.57 | 15.28 | 4.1057 | 19.3857 | 22944.3756
| SINAPI | 43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 1184.57 | 8.09 | 2.1738 | 10.2638 | 12158.1694
14.2.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 14.79 | 788.43 | 211.8511 | 1000.2811 | 14794.1581
14.2.7 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. | m² | 146 | 47.54 | 12.774 | 60.314 | 8805.8437
14.2.8 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 146 | 44.98 | 12.0861 | 57.0661 | 8331.6544
14.2.9 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m³ | 10.22 | 1044.29 | 280.6007 | 1324.8907 | 13540.3832
14.2.10 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 102.67 | 26.48 | 7.1152 | 33.5952 | 3449.2167
14.2.11 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)E DESCARGA LIVRE | m³ | 19.97 | 9.06 | 2.4344 | 11.4944 | 229.5436
[7 empty] | Sub total |  | 145095.892
14.3 |  |  | Alvenarias e Revestimentos
14.3.1 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 202 | 54.38 | 14.6119 | 68.9919 | 13936.365
14.3.2 | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 202 | 3.44 | 0.92433 | 4.3643 | 881.5943
14.3.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 202 | 13.99 | 3.7591 | 17.7491 | 3585.3208
14.3.4 | SINAPI | 98695 | 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 101 | 102.26 | 27.4773 | 129.7373 | 13103.4635
[7 empty] | Sub total |  | 31506.7436
Total do Item 14.0 | [8 empty] | 197449.6414 | 7.69%
15.0 |  |  | Serviços Complementares
15.1 |  |  | Paisagismo
15.1.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | m² | 290 | 21.98 | 11.41 | 33.39 | 9683.1
15.1.2 | SINAPI/REAJ | 73967/002 | Plantio de mudas de árvores com altura entre H=1,50 a 2,00m | un | 36 | 136.7 | 36.7313 | 173.4313 | 6243.5264
[7 empty] | Sub total |  | 15926.6264
15.2 |  |  | Remoção do canteiro de obras
15.2.1 | Cotação/REAJ |  | Desmobilização de Obra (Retirada do Tapume e desmontagem do Barracão de Obra) | u n | 1 | 10156.5 | 2729.0516 | 12885.5516 | 12885.5516
[7 empty] | Sub total |  | 12885.5516
15.3 |  |  | Limpeza final da obra
15.3.1 | SINAPI/REAJ | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 146 | 3.57 | 0.95926 | 4.5293 | 661.2718
[7 empty] | Sub total |  | 661.2718
Total do Item 15.0 | [8 empty] | 29473.4498 | 1.148%
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 2567550.9953 | 100%
Alexandre Stratievsky | [10 empty] | 4082.4114
CREA RJ37261

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS “Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL” (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009) Secretaria Municipal de Planejamento
“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL” |  | “Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009) |  | (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento |  | Secretaria Municipal de Planejamento
Endereço | : Rua Antonio da Veiga Cabral, Lote 26, Quadra 8, setor 5. | [18 empty] | BDI: |  | 26.87%
Título | : CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | [18 empty] | Leis Sociais: |  | 129.3%
Tipo | : I, II, AD, i | [18 empty] | Revisão : |  | 0%
Base do Orçamento | : SINAPI-RS 12/2024, FDE-SP (Abril 2014), CPOS (Boletin 162) , Cotações e reajustes pelo indice IGBT(2014-2025; multiplicador 2,0313) | [18 empty] | Área : |  | 608,16 m2
ITEM | SERVIÇO | VALORES |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Serviços Preliminares | 57571.2539 | 2.242% | 57571.2539 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | Fundações | 267964.6635 | 10.44% | 66991.1659 | 25% | 66991.1659 | 25% | 80389.3991 | 30% | 53592.9327 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3.0 | Superestrutura | 302593.305 | 11.79% | 0 |  | 30259.3305 | 10% | 90777.9915 | 30% | 90777.9915 | 30% | 90777.9915 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
4.0 | Coberturas | 196972.4132 | 7.672% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59091.724 | 30% | 59091.724 | 30% | 59091.724 | 30% | 19697.2413 | 10% | 0 |  | 0 |  | 100%
5.0 | Alvenaria e Divisórias | 101662.2705 | 3.96% | 0 |  | 10166.227 | 10% | 30498.6811 | 30% | 30498.6811 | 30% | 30498.6811 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
6.0 | Impermeabilizações | 94766.869 | 3.691% | 0 |  | 28430.0607 | 30% | 28430.0607 | 30% | 28430.0607 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9476.6869 | 10% | 100%
7.0 | Revestimento | 255648.1792 | 9.957% | 0 |  | 0 |  | 51129.6358 | 20% | 51129.6358 | 20% | 51129.6358 | 20% | 51129.6358 | 20% | 51129.6358 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
8.0 | Pisos | 156214.0774 | 6.084% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31242.8155 | 20% | 31242.8155 | 20% | 31242.8155 | 20% | 31242.8155 | 20% | 31242.8155 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
9.0 | Esquadrias | 389706.136 | 15.18% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97426.534 | 25% | 97426.534 | 25% | 97426.534 | 25% | 97426.534 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
10.0 | Instalações Hidráulicas | 146093.4883 | 5.69% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36523.3721 | 25% | 36523.3721 | 25% | 36523.3721 | 25% | 36523.3721 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
11.0 | Louças e Metais | 71611.2638 | 2.789% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35805.6319 | 50% | 35805.6319 | 50% | 0 |  | 0 |  | 100%
12.0 | Instalações Elétricas | 150262.4741 | 5.852% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60104.9896 | 40% | 60104.9896 | 40% | 15026.2474 | 10% | 15026.2474 | 10% | 100%
13.0 | Pintura | 149561.5102 | 5.825% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37390.3775 | 25% | 37390.3775 | 25% | 22434.2265 | 15% | 22434.2265 | 15% | 22434.2265 | 15% | 0 |  | 7478.0755 | 5% | 100%
14.0 | Muro de Divisa / Base Gradil Metálico | 197449.6414 | 7.69% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49362.4104 | 25% | 49362.4104 | 25% | 49362.4104 | 25% | 49362.4104 | 25% | 100%
15.0 | Serviços Complementares | 29473.4498 | 1.148% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7368.3625 | 25% | 7368.3625 | 25% | 5894.69 | 20% | 5894.69 | 20% | 2947.345 | 10% | 100%
SUB-TOTAIS |  | 2567550.9953 | 100% | 124562.4198 | 4.851% | 135846.7841 | 5.291% | 281225.7683 | 10.95% | 457012.401 | 17.8% | 434081.1316 | 16.91% | 305216.6703 | 11.89% | 450489.7022 | 17.55% | 224542.0052 | 8.745% | 70283.3477 | 2.737% | 84290.7652 | 3.283%
MEDIÇÕES MENSAIS |  |  |  | 124562.4198 | 4.851% | 135846.7841 | 5.291% | 281225.7683 | 10.95% | 457012.401 | 17.8% | 434081.1316 | 16.91% | 305216.6703 | 11.89% | 450489.7022 | 17.55% | 224542.0052 | 8.745% | 70283.3477 | 2.737% | 84290.7652 | 3.283%
PREVISTO / ACUMULADO |  |  |  | 124562.4198 | 4.851% | 260409.2039 | 10.14% | 541634.9722 | 21.1% | 998647.3732 | 38.89% | 1432728.5047 | 55.8% | 1737945.1751 | 67.69% | 2188434.8772 | 85.23% | 2412976.8824 | 93.98% | 2483260.2301 | 96.72% | 2567550.9953 | 100%
Alexandre Stratievsky
CREA RJ37261