## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA: |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: |  | AVENIDA CAMILO ALVES GISLER
TRECHO: |  | RUA DELVIRA LEAL PACHECO - RUA MANOEL PRATES GARCIA
Coordenadas: |  | Início: 30º52’59,82” S; 55º29’16,01” O
Fim: 30º52’23,90” S; 55º29’ 1,75” O
EXTENSÃO: |  | 1.242,25m
LARGURA: |  | 7,01m
ÁREA: |  | 8.708,17m²
PRAZO: |  | 90 dias
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
DESC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNIT. | UNID. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado - ANEXO MEMORIAL | 5 | m² | 189.52 | 23.13 | 947.6 | 115.65 | 1063.25 | 1350.3275 | 74209/001- SINAPI
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição | 1 | vb | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 1993.5444 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI | [9 empty] | 3343.8719 |  | 3343.8719
2 |  | ASFALTAMENTO
2.1 | 73827/1 | Adequação de bases e redes
2.1.1 |  | Remendo Profundo - Área = 897,95m²
2.1.1.1 |  | Remendo Profundo – Escavação e extração de material inadequado: prof. 50cm - transporte 4km | 448.975 | m³ | 11.73 | 0 | 5266.4767 | 0 | 5266.4767 | 6688.4255 | 79480+72208+72881 - SINAPI
2.1.1.2 |  | Remendo Profundo – Reaterro com material adequado: espessura da camada 30cm | 269.385 | m³ | 36.091 | 20.16 | 9722.374 | 5430.8016 | 15153.1756 | 19244.5331 | 73904/1 - SINAPI
2.1.1.3 |  | Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: espessura da camada 20cm - transporte 120km | 179.59 | m³ | 211.926 | 0.7056 | 38059.7882 | 126.7187 | 38186.5069 | 48496.8637 | 73710+72887 - SINAPI
2.2 |  | Limpeza manual com raspagem superficial | 8708.17 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 14629.7256 | 14629.7256 | 18579.7515 | 73948/16 - SINAPI
2.3 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 2484.5 | m | 0 | 0.28844 | 0 | 716.6309 | 716.6309 | 910.1212 | 3 S 08 300 01 - SICRO
2.4 | 74077/2 | Pintura de Ligação | 17416.34 | m² | 0.9887 | 0.073248 | 17219.5179 | 1275.7121 | 18495.23 | 23488.9421 | 72942 - SINAPI
2.5 |  | Reperfilagem 3cm espessura | 640.04 | TON | 175.44 | 1.75 | 112288.6176 | 1120.07 | 113408.6876 | 144029.0333 | 72965+72843 - SINAPI
2.6 |  | Revestimento 3cm espessura | 640.04 | TON | 175.44 | 1.75 | 112288.6176 | 1120.07 | 113408.6876 | 144029.0333 | 72965+72843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | [9 empty] | 405466.7036 |  | 405466.7036
3 |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO
3.1 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 5058.576 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 8498.4077 | 8498.4077 | 10792.9778 | 73948/016 - SINAPI
3.2 |  | Aterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de empréstimo | 62.3311 | m³ | 35.94 | 20.16 | 2240.1805 | 1256.5954 | 3496.7758 | 4440.9053 | 73904/001 - SINAPI
3.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 5058.576 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 11179.453 | 11179.453 | 14197.9053 | 5622 - SINAPI
3.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte 120km, 4cm | 134.912 | m³ | 138.55 | 13.44 | 18692.0576 | 1813.2173 | 20505.2749 | 26041.6991 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
3.5 |  | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira - inclusive transporte de areia 100km e brita 120km | 3372.8 | m² | 23.2 | 6.97 | 78248.96 | 23508.416 | 101757.376 | 129231.8675 | 73892/002 +72887 - SINAPI
3.6 |  | Escavação manual a céu aberto em material de 1ª Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio | 6.2745 | m³ | 0 | 16.13 | 0 | 101.2077 | 101.2077 | 128.5338 | 78018 - SINAPI
3.7 |  | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia), inclusive transporte areia 100km e brita 120km | 209.15 | m | 27.7 | 13.41 | 5793.455 | 2804.7015 | 8598.1565 | 10919.6588 | 73789/2 + 72887 - SINAPI
SUBTOTAL CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO C/BDI | [9 empty] | 195753.5475 |  | 195753.5475
4 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
4.1 |  | Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio | 0.528 | m³ | 11.76 | 79.09 | 6.2093 | 41.7595 | 47.9688 | 60.9204 | 5 S 04 999 07 - SICRO
4.2 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 75.48 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 126.8064 | 126.8064 | 161.0441 | 73948/016 - SINAPI
4.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 75.48 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 166.8108 | 166.8108 | 211.8497 | 5622 - SINAPI
4.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte 120km, 4cm | 3.0192 | m³ | 138.55 | 13.44 | 418.3102 | 40.578 | 458.8882 | 582.788 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
4.5 |  | Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais, transporte de brita 120km e areia 100km | 75.48 | m² | 15.8 | 9.99 | 1192.584 | 754.0452 | 1946.6292 | 2472.2191 | 73907/3 + 74157/3 +72887 - SINAPI
4.6 |  | Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum. | 8.88 | m² | 54.53 | 4.47 | 484.2264 | 39.6936 | 523.92 | 665.3784 | 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI | [9 empty] | 4154.1997 |  | 4154.1997
5 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 |  | Ensaios em massa solta ou placa
5.1.1 |  | Preparação de amostra para ensaios | 13 | unid. | 106 | 0 | 1378 | 0 | 1378 | 1750.06 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.2 |  | Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) | 13 | unid. | 266 | 0 | 3458 | 0 | 3458 | 4391.66 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.3 |  | Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de betume) | 13 | unid. | 266 | 0 | 3458 | 0 | 3458 | 4391.66 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2 |  | Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)
5.2.1 |  | Preparação para ensaio de CP's cilíndricos | 13 | unid. | 53 | 0 | 689 | 0 | 689 | 875.03 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.2 |  | Determinação da espessura de CP's cilíndricos | 13 | unid. | 40 | 0 | 520 | 0 | 520 | 660.4 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.3 |  | Massa específica aparente | 13 | unid. | 174 | 0 | 2262 | 0 | 2262 | 2872.74 | CIENTEC - 12/05/2014
5.3 |  | Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC
5.3.1 |  | Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização | 24 | h | 25.0367 | 13.73 | 600.88 | 329.52 | 930.4 | 1181.608 | 4222+1160+4095 - SINAPI
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI | [9 empty] | 16123.158 |  | 16123.158
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 73960/1 | Sinalização Vertical
6.1.1 | 6501+6430 | Parada Obrigatória – R1
6.1.1.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 9 | unid. | 200.51 | 11.58 | 1804.59 | 104.22 | 1908.81 | 2424.1887 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.1.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 9 | unid. | 20.29 | 9.37 | 182.61 | 84.33 | 266.94 | 339.0138 | 4 S 06 200 02 - 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2 |  | Placa indicativa do nome da Rua
6.1.2.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 1 | unid. | 200.51 | 11.58 | 200.51 | 11.58 | 212.09 | 269.3543 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 1 | unid. | 20.29 | 9.37 | 20.29 | 9.37 | 29.66 | 37.6682 | 4 S 06 200 02 - 1 A 01 860 01 - DNIT
6.2 | 73960/1 | Sinalização Horizontal
6.2.1 |  | Linha simples seccionada – LFO2 | 28.5407 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 434.5627 | 6.3925 | 440.9552 | 560.0131 | 72947 - SINAPI
6.2.2 |  | Linha dupla contínua – LFO3 | 112.466 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1712.4173 | 25.1899 | 1737.6071 | 2206.7611 | 72947 - SINAPI
6.2.3 |  | Linha de retenção | 1.4 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 21.3165 | 0.31357 | 21.6301 | 27.4702 | 72947 - SINAPI
6.2.4 |  | Faixa de travessia de pedestres | 130.5 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1987.0045 | 29.2291 | 2016.2336 | 2560.6167 | 72947 - SINAPI
6.2.5 |  | Linha de bordo (LBO) | 570.26 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 8682.8292 | 127.7255 | 8810.5547 | 11189.4044 | 72947 - SINAPI
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | [9 empty] | 19614.4905 |  | 19614.4905
[8 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 507445.6466 |  | 644455.9712
SINAPI: | Pleo | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |  | DATA BASE: Março 2014
DNIT: |  | Sistema de Custos Rodoviários - SICRO 2 - RS |  | DATA BASE: Janeiro 2014 |  |  |  | BDI (25% + 2%) |  | 137010.3246
CIENTEC: |  | Fundação de Ciência e Tecnologia |  | DATA BASE: Maio 2014
DAER: | Sinapi | Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - RS |  | DATA BASE: Março 2013 |  |  |  | TOTAL COM BDI 27%: |  | 644455.9712
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.955

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: |  | AVENIDA CAMILO ALVES GISLER
TRECHO: |  | RUA DELVIRA LEAL PACHECO - RUA MANOEL PRATES GARCIA
Coordenadas: |  | Início: 30º52’59,82” S; 55º29’16,01” O
Fim: 30º52’23,90” S; 55º29’ 1,75” O
EXTENSÃO: |  | 1.242,25m
LARGURA: |  | 7,01m
ÁREA: |  | 8.708,17m²
PRAZO: |  | 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PARCIAIS | 1ªPARCELA | 2ªPARCELA | 3ªPARCELA
1 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Serviços iniciais |  | 3343.8719 | 3343.8719 | 0 | 0
2 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Asfaltamento |  | 405466.7036 | 141913.3463 | 141913.3463 | 121640.0111
3 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Construção de Calçadas |  | 195753.5475 | 68513.7416 | 68513.7416 | 58726.0642
4 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Rebaixamento |  | 4154.1997 | 1453.9699 | 1453.9699 | 1246.2599
5 |  |  |  | 0% | 50% | 50%
| Controle Tecnológico |  | 16123.158 | 0 | 8061.579 | 8061.579
6 |  |  |  | 0% | 0% | 100%
| Sinalização |  | 19614.4905 | 0 | 0 | 19614.4905
TOTAL COM BDI(27%) |  |  | 644455.9712 | 215224.9297 | 219942.6368 | 209288.4047
|  |  |  | 33.4% | 34.13% | 32.48%
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953
4573.11
1.5
3048.74
1524.37