## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Rua José Ferrão
TRECHO: Rua Manoel Fervenza - BR 158 Av. Intendente Altivo Esteves
EXTENSÃO: 531,11m
LARGURA: 7,28m
ÁREA: 3.866,48m²
PRAZO: 90 dias
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
DESC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNIT. | UNID. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado | 5 | m² | 189.52 | 23.13 | 947.6 | 115.65 | 1063.25 | 1350.3275 | 74209/001 - SINAPI
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição | 1 | vb | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 1993.5444 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI | [9 empty] | 3343.8719 |  | 3343.8719
2 |  | ASFALTAMENTO
2.1 |  | Limpeza manual com raspagem superficial | 3866.48 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 6495.6864 | 6495.6864 | 8249.5217 | 73948/16 - SINAPI
2.2 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 1062.22 | m | 0 | 0.28844 | 0 | 306.3875 | 306.3875 | 389.1121 | 3 S 08 300 01 - SICRO
2.3 | 74077/2 | Pintura de Ligação | 7732.96 | m² | 0.9887 | 0.073248 | 7645.5698 | 566.4239 | 8211.9937 | 10429.232 | 72942 - SINAPI
2.4 |  | Reperfilagem 3 cm espessura | 284.17 | TON | 175.44 | 1.75 | 49854.7848 | 497.2975 | 50352.0823 | 63947.1445 | 72965+72843 - SINAPI
2.5 |  | Revestimento 3 cm espessura | 284.17 | TON | 175.44 | 1.75 | 49854.7848 | 497.2975 | 50352.0823 | 63947.1445 | 72965+72843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | [9 empty] | 146962.1548 |  | 146962.1548
3 |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO
3.1 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 1885.95 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 3168.396 | 3168.396 | 4023.8629 | 73948/016 - SINAPI
3.2 |  | Aterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de empréstimo | 3.92 | m³ | 35.94 | 20.16 | 140.8848 | 79.0272 | 219.912 | 279.2882 | 73904/001 - SINAPI
3.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 1885.95 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 4167.9495 | 4167.9495 | 5293.2959 | 5622 - SINAPI
3.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 50.29 | m³ | 138.55 | 13.44 | 6967.6795 | 675.8976 | 7643.5771 | 9707.3429 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
3.5 |  | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira - INCLUSIVE FRETE | 1257.3 | m² | 23.2 | 6.97 | 29169.36 | 8763.381 | 37932.741 | 48174.5811 | 73892/002 +72887
3.6 |  | Escavação manual a céu aberto em material de 1a. Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio | 0.46 | m³ | 0 | 16.13 | 0 | 7.4198 | 7.4198 | 9.4231 | 78018 - SINAPI
3.7 |  | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura X 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia) | 15.32 | m | 27.7 | 13.41 | 424.364 | 205.4412 | 629.8052 | 799.8526 | 73789/2 + 72887 - SINAPI
SUBTOTAL CALÇADAS C/BDI | [9 empty] | 68287.6468 |  | 68287.6468
4 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
4.1 |  | Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio | 0.2 | m³ | 11.76 | 79.09 | 2.352 | 15.818 | 18.17 | 23.0759 | 5 S 04 999 07 - SICRO
4.2 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 16.32 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 27.4176 | 27.4176 | 34.8204 | 73948/016 - SINAPI
4.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 16.32 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 36.0672 | 36.0672 | 45.8053 | 5622 - SINAPI
4.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 0.65 | m³ | 138.55 | 13.44 | 90.0575 | 8.736 | 98.7935 | 125.4677 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
4.5 |  | Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais | 16.32 | m² | 15.8 | 9.99 | 257.856 | 163.0368 | 420.8928 | 534.5339 | 73907/3 + 74157/3 +72887 - SINAPI
4.6 |  | Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 1.92 | m² | 54.53 | 4.47 | 104.6976 | 8.5824 | 113.28 | 143.8656 | 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI | [9 empty] | 907.5688 |  | 907.5688
5 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 |  | Ensaios em massa solta ou placa
5.1.1 |  | Preparação de amostra para ensaios | 6 | unid. | 106 | 0 | 636 | 0 | 636 | 807.72 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.2 |  | Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) | 6 | unid. | 266 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 2026.92 | CIENTEC - 12/05/2015
5.1.3 |  | Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de betume) | 6 | unid. | 266 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 2026.92 | CIENTEC - 12/05/2016
5.2 |  | Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)
5.2.1 |  | Preparação para ensaio de CP's cilíndricos | 6 | unid. | 53 | 0 | 318 | 0 | 318 | 403.86 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.2 |  | Determinação da espessura de CP's cilíndricos | 6 | unid. | 40 | 0 | 240 | 0 | 240 | 304.8 | CIENTEC - 12/05/2015
5.2.3 |  | Massa específica aparente | 6 | unid. | 174 | 0 | 1044 | 0 | 1044 | 1325.88 | CIENTEC - 12/05/2016
5.3 |  | Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC
5.3.1 |  | Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização | 24 | h | 25.0367 | 13.73 | 600.88 | 329.52 | 930.4 | 1181.608 | 4222+1160+4095 - SINAPI
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI | [9 empty] | 8077.708 |  | 8077.708
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 73960/1 | Sinalização Vertical
6.1.1 | 6501+6430 | Parada Obrigatória – R1
6.1.1.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 2 | unid. | 200.51 | 11.58 | 401.02 | 23.16 | 424.18 | 538.7086 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.1.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 2 | unid. | 20.29 | 9.37 | 40.58 | 18.74 | 59.32 | 75.3364 | 4 S 06 200 02 - 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2 |  | 1 | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 1 | unid. | 200.51 | 11.58 | 200.51 | 11.58 | 212.09 | 269.3543 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 1 | unid. | 20.29 | 9.37 | 20.29 | 9.37 | 29.66 | 37.6682 | 4 S 06 200 02 - 1 A 01 860 01 - DNIT
6.2 | 73960/1 | 1
6.2.1 |  | Linha simples seccionada – LFO2 | 8.2 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 124.8539 | 1.8366 | 126.6905 | 160.897 | 72947
6.2.2 |  | Linha dupla contínua – LFO3 | 51.08 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 777.7486 | 11.4408 | 789.1894 | 1002.2705 | 72947
6.2.3 |  | Linha de retenção | 2.8 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 42.633 | 0.62714 | 43.2602 | 54.9404 | 72947
6.2.4 |  | Faixa de travessia de pedestres | 52.8 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 803.9375 | 11.826 | 815.7635 | 1036.0196 | 72947
6.2.5 |  | Linha de bordo (LBO) | 106.22 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1617.3151 | 23.7909 | 1641.106 | 2084.2046 | 72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | [9 empty] | 5259.3997 |  | 5259.3997
232838.35
[8 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 183337.2834
SINAPI: | Pleo | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
DATA BASE: |  | Março 2014 | [5 empty] | BDI (25% + 2%) |  | 49501.0665
| Sinapi | [6 empty] | TOTAL COM BDI 27%: |  | 232838.35
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953
[7 empty] | 154668.2264 | 26212.1875

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Rua José Ferrão
TRECHO: Rua Manoel Fervenza - BR 158 Av. Intendente Altivo Esteves
EXTENSÃO: 531,11m
LARGURA: 7,28m
ÁREA: 3.866,48m²
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ªPARCELA | 2ªPARCELA | 3ªPARCELA
1 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Serviços iniciais |  | 3343.8719 | 3343.8719 | 0 | 0
2 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Asfaltamento |  | 146962.1548 | 51436.7542 | 51436.7542 | 44088.6464
3 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Construção de Calçadas |  | 68287.6468 | 23900.6764 | 23900.6764 | 20486.294
4 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Rebaixamento |  | 907.5688 | 317.6491 | 317.6491 | 272.2706
5 |  |  |  | 0% | 50% | 50%
| Controle Tecnológico |  | 8077.708 | 0 | 4038.854 | 4038.854
6 |  |  |  | 0% | 0% | 100%
| Sinalização |  | 5259.3997 | 0 | 0 | 5259.3997
TOTAL COM BDI(27%) |  |  | 232838.35 | 78998.9515 | 79693.9336 | 74145.4648
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953