## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Rua Manoel Fervenza
TRECHO: Rua José Ferrão - Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes
EXTENSÃO: 607,69m
LARGURA: 7,13m
ÁREA: 4.361,19m²
PRAZO: 90 dias
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
DESC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNIT. | UNID. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado | 5 | m² | 189.52 | 23.13 | 947.6 | 115.65 | 1063.25 | 1350.3275 | 74209/1- SINAPI
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição | 1 | vb | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 1993.5444 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI | [9 empty] | 3343.8719 |  | 3343.8719
2 |  | ASFALTAMENTO
2.1 |  | Limpeza manual com raspagem superficial | 4361.19 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 7326.7992 | 7326.7992 | 9305.035 | 73948/16 - SINAPI
2.2 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 1215.38 | m | 0 | 0.29 | 0 | 352.4602 | 352.4602 | 447.6245 | 3 S 08 300 01 - SICRO
2.3 | 74077/2 | Pintura de Ligação | 8722.38 | m² | 0.99 | 0.07 | 8635.1562 | 610.5666 | 9245.7228 | 11742.068 | 72942 - SINAPI
2.4 |  | Reperfilagem 3cm espessura | 320.53 | TON | 175.44 | 1.75 | 56233.7832 | 560.9275 | 56794.7107 | 72129.2826 | 72965+72843 - SINAPI
2.5 |  | Revestimento 3cm espessura | 320.53 | TON | 175.44 | 1.75 | 56233.7832 | 560.9275 | 56794.7107 | 72129.2826 | 72965+72843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | [9 empty] | 165753.2926 |  | 165753.2926
3 |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO
3.1 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 2546.37 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 4277.9016 | 4277.9016 | 5432.935 | 73948/016 - SINAPI
3.2 |  | Aterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de empréstimo | 7.2425 | m³ | 35.94 | 20.16 | 260.2947 | 146.0084 | 406.3031 | 516.005 | 73904/001 - SINAPI
3.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 2546.37 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 5627.4777 | 5627.4777 | 7146.8967 | 5622 - SINAPI
3.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 67.9032 | m³ | 138.55 | 13.44 | 9407.9884 | 912.619 | 10320.6074 | 13107.1714 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
3.5 |  | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira - INCLUSIVE FRETE | 1697.58 | m² | 23.2 | 6.97 | 39383.856 | 11832.1326 | 51215.9886 | 65044.3055 | 73892/002 +72887
3.6 |  | Escavação manual a céu aberto em material de 1a. Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio | 0.9246 | m³ | 0 | 16.13 | 0 | 14.9138 | 14.9138 | 18.9405 | 78018 - SINAPI
3.7 |  | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura X 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia) | 30.82 | m | 27.7 | 13.41 | 853.714 | 413.2962 | 1267.0102 | 1609.103 | 73789/2 + 72887 - SINAPI
SUBTOTAL CALÇADAS C/BDI | [9 empty] | 92875.357 |  | 92875.357
4 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
4.1 |  | Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio | 1.122 | m³ | 11.76 | 79.09 | 13.1947 | 88.739 | 101.9337 | 129.4558 | 5 S 04 999 07 - SICRO
4.2 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 77.52 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 130.2336 | 130.2336 | 165.3967 | 73948/016 - SINAPI
4.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 77.52 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 171.3192 | 171.3192 | 217.5754 | 5622 - SINAPI
4.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 3.1008 | m³ | 138.55 | 13.44 | 429.6158 | 41.6748 | 471.2906 | 598.5391 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
4.5 |  | Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais | 77.52 | m² | 15.8 | 9.99 | 1224.816 | 774.4248 | 1999.2408 | 2539.0358 | 73907/3 + 74157/3 +72887 - SINAPI
4.6 |  | Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 9.12 | m² | 54.53 | 4.47 | 497.3136 | 40.7664 | 538.08 | 683.3616 | 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI | [9 empty] | 4333.3643 |  | 4333.3643
5 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 |  | Ensaios em massa solta ou placa
5.1.1 |  | Preparação de amostra para ensaios | 7 | unid. | 106 | 0 | 742 | 0 | 742 | 942.34 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.2 |  | Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) | 7 | unid. | 266 | 0 | 1862 | 0 | 1862 | 2364.74 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.3 |  | Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de betume) | 7 | unid. | 266 | 0 | 1862 | 0 | 1862 | 2364.74 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2 |  | Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)
5.2.1 |  | Preparação para ensaio de CP's cilíndricos | 7 | unid. | 53 | 0 | 371 | 0 | 371 | 471.17 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.2 |  | Determinação da espessura de CP's cilíndricos | 7 | unid. | 40 | 0 | 280 | 0 | 280 | 355.6 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.3 |  | Massa específica aparente | 7 | unid. | 174 | 0 | 1218 | 0 | 1218 | 1546.86 | CIENTEC - 12/05/2014
5.3 |  | Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC
5.3.1 |  | Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização | 24 | h | 25.0367 | 13.73 | 600.88 | 329.52 | 930.4 | 1181.608 | 4222+1160+4095 - SINAPI
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI | [9 empty] | 9227.058 |  | 9227.058
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 73960/1 | Sinalização Vertical
6.1.1 | 6501+6430 | Parada Obrigatória – R1
6.1.1.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 11 | unid. | 200.51 | 11.58 | 2205.61 | 127.38 | 2332.99 | 2962.8973 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.1.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 11 | unid. | 20.29 | 9.37 | 223.19 | 103.07 | 326.26 | 414.3502 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
6.1.2 |  | Placa indicativa do nome da Rua | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 1 | unid. | 200.51 | 11.58 | 200.51 | 11.58 | 212.09 | 269.3543 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 1 | unid. | 20.29 | 9.37 | 20.29 | 9.37 | 29.66 | 37.6682 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
6.2 | 73960/1 | Sinalização Horizontal
6.2.1 |  | Linha simples seccionada – LFO2 | 14.506 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 220.8696 | 3.249 | 224.1187 | 284.6307 | 72947
6.2.2 |  | Linha dupla contínua – LFO3 | 36.249 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 551.9305 | 8.119 | 560.0494 | 711.2628 | 72947
6.2.3 |  | Linha de retenção – LRE e Legenda PARE | 2.8 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 42.633 | 0.62714 | 43.2602 | 54.9404 | 72947
6.2.4 |  | Faixa de travessia de pedestres | 130.5 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1987.0045 | 29.2291 | 2016.2336 | 2560.6167 | 72947
6.2.5 |  | Linha de brodo (LBO) | 143.888 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 2190.8514 | 32.2277 | 2223.0791 | 2823.3105 | 72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | [9 empty] | 10119.0311 |  | 10119.0311
285651.9749
SINAPI: |  | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | DATA BASE: Março 2014 |  |  |  |  | TOTAL SEM BDI |  | 224922.8149
DNIT: |  | Sistema de Custos Rodoviários - SICRO 2 - RS | DATA BASE: Janeiro 2014
CIENTEC: |  | Fundação de Ciência e Tecnologia | DATA BASE: Maio 2014 |  |  |  |  | BDI (25% + 2%) |  | 60729.16
DAER: |  | Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - RS | DATA BASE: Março 2013
| Sinapi | [6 empty] | TOTAL COM BDI 27%: |  | 285651.9749
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.955

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Rua Manoel Fervenza
TRECHO: Rua José Ferrão - Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes
EXTENSÃO: 607,69m
LARGURA: 7,13m
ÁREA: 4.361,19m²
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ªPARCELA | 2ªPARCELA | 3ªPARCELA
1 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Serviços iniciais |  | 3343.8719 | 3343.8719 | 0 | 0
2 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Asfaltamento |  | 165753.2926 | 58013.6524 | 58013.6524 | 49725.9878
3 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Calçada |  | 92875.357 | 32506.375 | 32506.375 | 27862.6071
4 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Rebaixamento |  | 4333.3643 | 1516.6775 | 1516.6775 | 1300.0093
5 |  |  |  | 0% | 50% | 50%
| Controle Tecnológico |  | 9227.058 | 0 | 4613.529 | 4613.529
6 |  |  |  | 0% | 0% | 100%
| Sinalização |  | 10119.0311 | 0 | 0 | 10119.0311
TOTAL COM BDI(27%) |  |  | 285651.9749 | 95380.5768 | 96650.2339 | 93621.1643
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953