## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Av. Barão do Ibirapuitã
TRECHO: Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes - BR 158
EXTENSÃO: 420,00m
LARGURA: 7,00m
ÁREA: 2.940,00m²
PRAZO: 90 dias
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
DESC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNIT. | UNID. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado | 5 | m² | 189.52 | 23.13 | 947.6 | 115.65 | 1063.25 | 1350.3275 | 74209/1 - SINAPI
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição | 1 | vb | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 1993.5444 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI | [9 empty] | 3343.8719 |  | 3343.8719
2 |  | ASFALTAMENTO
2.1 | 73827/1 | Adequação de bases e redes (1)
2.1.1 |  | Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura | 6 | unid. | 59.7369 | 40.9771 | 358.4212 | 245.8626 | 604.2839 | 767.4405 | 83714+73607+72887 - SINAPI
2.1.2 |  | Remendo Profundo (664,52m²)
2.1.2.1 |  | Remendo Profundo – Escavação e extração de material inadequado: prof. 50cm | 332.26 | m³ | 11.7295 | 0 | 3897.2466 | 0 | 3897.2466 | 4949.5032 | 79480+72208+72881 - SINAPI
2.1.2.2 |  | Remendo Profundo – Reaterro com material adequado: espessura da camada 30cm | 199.35 | m³ | 36.091 | 20.16 | 7194.7409 | 4018.896 | 11213.6369 | 14241.3188 | 73904/1 - SINAPI
2.1.2.3 |  | Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: espessura da camada 20cm | 132.9 | m³ | 211.926 | 0.7056 | 28164.9638 | 93.7742 | 28258.738 | 35888.5973 | 73710+72887 - SINAPI
2.2 |  | Limpeza manual com raspagem superficial | 2940 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 4939.2 | 4939.2 | 6272.784 | 73948/16 - SINAPI
2.3 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 840 | m | 0 | 0.29 | 0 | 243.6 | 243.6 | 309.372 | 3 S 08 300 01 - SICRO
2.4 | 74077/2 | Pintura de Ligação | 5880 | m² | 0.99 | 0.07 | 5821.2 | 411.6 | 6232.8 | 7915.656 | 72942 - SINAPI
2.5 |  | Reperfilagem 4cm espessura | 288.12 | TON | 175.44 | 1.75 | 50547.7728 | 504.21 | 51051.9828 | 64836.0182 | 72965+72843 - SINAPI
2.6 |  | Revestimento 4cm espessura | 288.12 | TON | 175.44 | 1.75 | 50547.7728 | 504.21 | 51051.9828 | 64836.0182 | 72965+72843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | [9 empty] | 199249.2676 |  | 199249.2676
3 |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO
3.1 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 734.31 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 1233.6408 | 1233.6408 | 1566.7238 | 73948/016 - SINAPI
3.2 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 734.31 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 1622.8251 | 1622.8251 | 2060.9879 | 5622 - SINAPI
3.3 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 19.5816 | m³ | 138.55 | 13.44 | 2713.0307 | 263.1767 | 2976.2074 | 3779.7834 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
3.4 |  | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira - INCLUSIVE FRETE | 489.54 | m² | 23.2 | 6.97 | 11357.328 | 3412.0938 | 14769.4218 | 18757.1657 | 73892/002 +72887 - SINAPI
SUBTOTAL CALÇADAS C/BDI | [9 empty] | 26164.6608 |  | 26164.6608
4 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
4.1 |  | Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio | 0.33 | m³ | 11.76 | 79.09 | 3.8808 | 26.0997 | 29.9805 | 38.0752 | 5 S 04 999 07 - SICRO
4.2 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 20.4 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 34.272 | 34.272 | 43.5254 | 73948/016 - SINAPI
4.3 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 20.4 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 45.084 | 45.084 | 57.2567 | 5622 - SINAPI
4.4 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 0.816 | m³ | 138.55 | 13.44 | 113.0568 | 10.967 | 124.0238 | 157.5103 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
4.5 |  | Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais | 20.4 | m² | 15.8 | 9.99 | 322.32 | 203.796 | 526.116 | 668.1673 | 73907/3 + 74157/3 +72887 - SINAPI
4.6 |  | Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 2.4 | m² | 54.53 | 4.47 | 130.872 | 10.728 | 141.6 | 179.832 | 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI | [9 empty] | 1144.367 |  | 1144.367
5 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 |  | Ensaios em massa solta ou placa
5.1.1 |  | Preparação de amostra para ensaios | 5 | unid. | 106 | 0 | 530 | 0 | 530 | 673.1 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.2 |  | Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) | 5 | unid. | 266 | 0 | 1330 | 0 | 1330 | 1689.1 | CIENTEC - 12/05/2014
5.1.3 |  | Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de betume) | 5 | unid. | 266 | 0 | 1330 | 0 | 1330 | 1689.1 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2 |  | Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)
5.2.1 |  | Preparação para ensaio de CP's cilíndricos | 5 | unid. | 53 | 0 | 265 | 0 | 265 | 336.55 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.2 |  | Determinação da espessura de CP's cilíndricos | 5 | unid. | 40 | 0 | 200 | 0 | 200 | 254 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2.3 |  | Massa específica aparente | 5 | unid. | 174 | 0 | 870 | 0 | 870 | 1104.9 | CIENTEC - 12/05/2014
5.3 |  | Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC
5.3.1 |  | Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização | 24 | h | 25.0367 | 13.73 | 600.88 | 329.52 | 930.4 | 1181.608 | 4222+1160+4095 - SINAPI
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI | [9 empty] | 6928.358 |  | 6928.358
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 73960/1 | Sinalização Vertical
6.1.1 | 6501+6430 | Parada Obrigatória – R1
6.1.1.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 5 | unid. | 200.51 | 11.58 | 1002.55 | 57.9 | 1060.45 | 1346.7715 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.1.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 5 | unid. | 20.29 | 9.37 | 101.45 | 46.85 | 148.3 | 188.341 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
6.1.2 |  | Placa indicativa do nome da Rua | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 1 | unid. | 200.51 | 11.58 | 200.51 | 11.58 | 212.09 | 269.3543 | 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 1 | unid. | 20.29 | 9.37 | 20.29 | 9.37 | 29.66 | 37.6682 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
6.2 | 73960/1 | Sinalização Horizontal
6.2.1 |  | Linha simples seccionada – LFO2 | 9.552 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 145.4396 | 2.1394 | 147.579 | 187.4254 | 72947
6.2.2 |  | Linha dupla contínua – LFO3 | 20.484 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 311.8912 | 4.588 | 316.4792 | 401.9285 | 72947
6.2.3 |  | Linha de retenção – LRE e Legenda PARE | 1.4 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 21.3165 | 0.31357 | 21.6301 | 27.4702 | 72947
6.2.4 |  | Faixa de travessia de pedestres | 58 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 883.1131 | 12.9907 | 896.1038 | 1138.0519 | 72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | [9 empty] | 3597.011 |  | 3597.011
240427.5362
[8 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 189917.3045
SINAPI: | Pleo | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
DATA BASE: |  | Março 2014 | [5 empty] | BDI (25% + 2%) |  | 50510.2317
| Sinapi | [6 empty] | TOTAL COM BDI 27%: |  | 240427.5362
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953
[7 empty] | 170619.2537 | 18401.9469

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Av. Barão do Ibirapuitã
TRECHO: Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes - BR 158
EXTENSÃO: 420,00m
LARGURA: 7,00m
ÁREA: 2.940,00m²
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ªPARCELA | 2ªPARCELA | 3ªPARCELA
1 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Serviços iniciais |  | 3343.8719 | 3343.8719 | 0 | 0
2 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Asfaltamento |  | 199249.2676 | 69737.2437 | 69737.2437 | 59774.7803
3 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Calçada |  | 26164.6608 | 9157.6313 | 9157.6313 | 7849.3982
4 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Rebaixamento |  | 1144.367 | 400.5284 | 400.5284 | 343.3101
5 |  |  |  | 0% | 50% | 50%
| Controle Tecnológico |  | 6928.358 | 0 | 3464.179 | 3464.179
6 |  |  |  | 0% | 0% | 100%
| Sinalização |  | 3597.011 | 0 | 0 | 3597.011
TOTAL COM BDI (27%) |  |  | 240427.5362 | 82639.2753 | 82759.5824 | 75028.6786
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953