## PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Avenida Moysés Viana
TRECHO: Av. Daltro Filho - Rua Paulo Labarthe
EXTENSÃO: 340,00m
LARGURA: 10,00m
ÁREA: 3.400,00m²
PRAZO: 90 dias
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
DESC. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNIT. | UNID. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado | 5 | m² | 189.52 | 23.13 | 947.6 | 115.65 | 1063.25 | 1350.3275 | 74209/1 - SINAPI
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição | 1 | vb | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 0 | 1569.72 | 1993.5444 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI | [9 empty] | 3343.8719 |  | 3343.8719
2 |  | ASFALTAMENTO
2.1 |  | Adequação de bases e redes (1)
2.1.1 |  | Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura | 4 | unid. | 59.7369 | 40.9771 | 238.9475 | 163.9084 | 402.8559 | 523.7127 | 83714+73607+72887 - SINAPI
2.2 |  | Limpeza manual com raspagem superficial | 3400 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 5712 | 5712 | 7254.24 | 73948/16 - SINAPI
2.3 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 680 | m | 0 | 0.28844 | 0 | 196.1397 | 196.1397 | 249.0974 | 3 S 08 300 01 - SICRO
2.4 | 74077/2 | Pintura de Ligação | 6800 | m² | 0.9887 | 0.073248 | 6723.1532 | 498.0864 | 7221.2396 | 9170.9743 | 72942 - SINAPI
2.5 |  | Reperfilagem 3cm espessura | 249.9 | TON | 175.44 | 1.75 | 43842.456 | 437.325 | 44279.781 | 56235.3219 | 72965+72843 - SINAPI
2.6 |  | Revestimento 3cm espessura | 249.9 | TON | 175.44 | 1.75 | 43842.456 | 437.325 | 44279.781 | 56235.3219 | 72965+72843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | [9 empty] | 129668.6681 |  | 129668.6681
3 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
3.1 |  | Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio | 0.726 | m³ | 11.76 | 79.09 | 8.5378 | 57.4193 | 65.9571 | 83.7655 | 5 S 04 999 07 - SICRO
3.2 |  | Demolição de contrapiso com uso de ponteiro | 44.88 | m² |  | 10.08 | 0 | 452.3904 | 452.3904 | 574.5358 | 73801/002 - SINAPI
3.3 |  | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | 44.88 | m² | 0 | 1.68 | 0 | 75.3984 | 75.3984 | 95.756 | 73948/016 - SINAPI
3.4 |  | Regularização e compactação manual do terreno com soquete | 44.88 | m² | 0 | 2.21 | 0 | 99.1848 | 99.1848 | 125.9647 | 5622 - SINAPI
3.5 |  | Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm | 1.7952 | m³ | 138.55 | 13.44 | 248.725 | 24.1275 | 272.8524 | 346.5226 | 74164/004 + 72887 - SINAPI
3.6 |  | Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais | 44.88 | m² | 15.8 | 9.99 | 709.104 | 448.3512 | 1157.4552 | 1469.9681 | 73907/3 + 74157/3 +72887 - SINAPI
3.7 |  | Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum | 5.28 | m² | 54.53 | 4.47 | 287.9184 | 23.6016 | 311.52 | 395.6304 | 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI | [9 empty] | 3092.1431 |  | 3092.1431
4 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
4.1 |  | Ensaios em massa solta ou placa
4.1.1 |  | Preparação de amostra para ensaios | 5 | unid. | 106 | 0 | 530 | 0 | 530 | 673.1 | CIENTEC - 12/05/2014
4.1.2 |  | Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) | 5 | unid. | 266 | 0 | 1330 | 0 | 1330 | 1689.1 | CIENTEC - 12/05/2014
4.1.3 |  | Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de betume) | 5 | unid. | 266 | 0 | 1330 | 0 | 1330 | 1689.1 | CIENTEC - 12/05/2014
4.2 |  | Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)
4.2.1 |  | Preparação para ensaio de CP's cilíndricos | 5 | unid. | 53 | 0 | 265 | 0 | 265 | 336.55 | CIENTEC - 12/05/2014
4.2.2 |  | Determinação da espessura de CP's cilíndricos | 5 | unid. | 40 | 0 | 200 | 0 | 200 | 254 | CIENTEC - 12/05/2014
4.2.3 |  | Massa específica aparente | 5 | unid. | 174 | 0 | 870 | 0 | 870 | 1104.9 | CIENTEC - 12/05/2014
4.3 |  | Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC
4.3.1 |  | Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização | 24 | h | 25.0367 | 13.73 | 600.88 | 329.52 | 930.4 | 1181.608 | 4222+1160+4095 - SINAPI
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI | [9 empty] | 6928.358 |  | 6928.358
5 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 73960/1 | Sinalização Vertical
5.1.1 | 6501+6430 | Parada Obrigatória – R1
5.1.1.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 6 | unid. | 200.51 | 11.58 | 1203.06 | 69.48 | 1272.54 | 1616.1258 | 1 A 01 860 01 - DNIT
5.1.1.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 6 | unid. | 20.29 | 9.37 | 121.74 | 56.22 | 177.96 | 226.0092 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
5.1.2 |  | Placa indicativa do nome da Rua | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 |  | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | 2 | unid. | 200.51 | 11.58 | 401.02 | 23.16 | 424.18 | 538.7086 | 1 A 01 860 01 - DNIT
5.1.2.2 |  | Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e travessa para placa de sinalização | 2 | unid. | 20.29 | 9.37 | 40.58 | 18.74 | 59.32 | 75.3364 | 4 S 06 200 02 - 1 01 860 01 - DNIT
5.2 | 73960/1 | Sinalização Horizontal
5.2.1 |  | Linha simples seccionada – LFO2 | 8.5353 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 129.9597 | 1.9117 | 131.8715 | 167.4768 | 72947
5.2.2 |  | Linha dupla contínua – LFO3 | 6 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 91.3565 | 1.3439 | 92.7004 | 117.7295 | 72947
5.2.3 |  | Linha de retenção | 2.8 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 42.633 | 0.62714 | 43.2602 | 54.9404 | 72947
5.2.4 |  | Faixa de travessia de pedestres | 87 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1324.6697 | 19.4861 | 1344.1557 | 1707.0778 | 72947
5.2.5 |  | Linha de bordo (LBO) | 68 | m² | 15.2261 | 0.22398 | 1035.374 | 15.2305 | 1050.6045 | 1334.2677 | 72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | [9 empty] | 5837.6722 |  | 5837.6722
148870.7133
[8 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 117211.5178
SINAPI: | Pleo | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
DATA BASE: |  | Março 2014 | [5 empty] | BDI (25% + 2%) |  | 31659.1955
| Sinapi | [6 empty] | TOTAL COM BDI 27%: |  | 148870.7133
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953
[7 empty] | 105574.8471 | 9241.9104

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55) 3968-1126
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Avenida Moysés Viana
TRECHO: Av. Daltro Filho - Rua Paulo Labarthe
EXTENSÃO: 340,00m
LARGURA: 10,00m
ÁREA: 3.400,00m²
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ªPARCELA | 2ªPARCELA | 3ªPARCELA
1 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| Serviços iniciais |  | 3343.8719 | 3343.8719 | 0 | 0
2 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Asfaltamento |  | 129668.6681 | 45384.0338 | 45384.0338 | 38900.6004
3 |  |  |  | 35% | 35% | 30%
| Rebaixamento |  | 3092.1431 | 1082.2501 | 1082.2501 | 927.6429
4 |  |  |  | 0% | 50% | 50%
| Controle Tecnológico |  | 6928.358 | 0 | 3464.179 | 3464.179
5 |  |  |  | 0% | 0% | 100%
| Sinalização |  | 5837.6722 | 0 | 0 | 5837.6722
TOTAL COM BDI (27%) |  |  | 148870.7133 | 49810.1558 | 49930.4629 | 49130.0946
Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953