## S. C. Santana do Livramento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento
Reforma Telhado e laje UTI e UI 1/9/2010
COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO
|  |  |  | M.O | MAT. | TOTAL | TOTAL | 25% | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 14857.1 |  | 18571.375
1.1 | Instalação da obra e demolições | [5 empty] | 14857.1 |  | 18571.375
1.1.1 | Tapumes | m² | 22 | 4 | 25 | 29 | 638 | 159.5 | 797.5
1.1.2 | Galpão de obra e sanitário | m² | 19.5 | 12 | 45 | 57 | 1111.5 | 277.875 | 1389.375
1.1.3 | Retirada da cobertura, forro e rede elétrica existentes | m² | 844.8 | 8 | 4 | 12 | 10137.6 | 2534.4 | 12672
1.1.4 | Demolição de alvenarias p/execução de vigas, cintas e coxins | m³ | 21 | 80 | 40 | 120 | 2520 | 630 | 3150
1.1.5 | Placa de Obra | cj | 1 | 150 | 300 | 450 | 450 | 112.5 | 562.5
2 | ESTRUTURA DA OBRA | [5 empty] | 93943.5 |  | 117429.375
2.1 | Laje pré moldada e reforço estrutural | [5 empty] | 93943.5 |  | 117429.375
2.1.1 | Estrutura em concreto para apoio da laje contendo vigas, cintas, coxins e pilaretes
| armadura, formas, lançamento, cura e desforma |  | 21 | 280 | 560 | 840 | 17640 | 4410 | 22050
2.1.2 | Laje pré moldada c/vigota em concreto protendido e tavela cerâmica h=20c, malha |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| aço 3,40mm a cada 15cm, concreto fck 250kgf/m² e escoramento | m² | 682.5 | 29.8 | 82 | 111.8 | 76303.5 | 19075.875 | 95379.375
3 | COBERTURA | [5 empty] | 59756.8 |  | 74696
3.1 | Estrutura em madeira e telha em aluzinc | [5 empty] | 59756.8 |  | 74696
3.1.1 | Estrutura para fixação das telhas com guias em eucalipto e=1" e l=15cm c/ terças
| em eucalipto de 8,0x8,0cm | m² | 844.8 | 10 | 8.5 | 18.5 | 15628.8 | 3907.2 | 19536
3.1.2 | Cobertura com telha trapezoidal em aluzinc 0,6mm, e acessórios p/fixação | m² | 844.8 | 8 | 25 | 33 | 27878.4 | 6969.6 | 34848
3.1.3 | Cumeeira em aluzinc Ø 0,6mm | m | 40 | 12 | 25 | 37 | 1480 | 370 | 1850
3.1.4 | Calha em aço galvanizado corte 50 | m | 131 | 18 | 38 | 56 | 7336 | 1834 | 9170
3.1.5 | Rincão em aço galvanizado corte 40 | m | 19.2 | 18 | 28 | 46 | 883.2 | 220.8 | 1104
3.1.6 | Tubo de queda em pvc Ø 100mm | m | 72 | 18 | 12 | 30 | 2160 | 540 | 2700
3.1.7 | Espigões em aço galvanizado Ø 0,6mm | m | 39.2 | 32 | 80 | 112 | 4390.4 | 1097.6 | 5488
4 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 6235 |  | 7793.75
4.1 | Paredes em alvenaria | [5 empty] | 6235 |  | 7793.75
4.1.1 | Recomposição de alvenaria 30cm - tijolo maciço | m² | 80 | 8.5 | 25 | 33.5 | 2680 | 670 | 3350
4.1.2 | Recomposição de reboco junto a laje | m² | 120 | 10 | 6.5 | 16.5 | 1980 | 495 | 2475
4.1.3 | Retirada de entulho das alvenarias | m² | 21 | 45 | 30 | 75 | 1575 | 393.75 | 1968.75
|  | Santa casa de Misericórdia - Reforma cobertura | [5 empty] | TOTAL | 218490.5
Note on I5: BDI: Cada empresa concorrente deverá apresentar BDI(Beneficios e Despesas Indiretas) conforme calculo proprio. Todos os itens serão ajustados automaticamente nas formulas abaixo.

## CRONOGRAMA (1)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento
Reforma Cobertura 1/9/2010
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 18571.375 | 18571.375
100%
2 | ESTRUTURA DA OBRA | 117429.375 | 29357.3438 | 29357.3438 | 29357.3438 | 29357.3438
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | COBERTURA | 74696 | 18674 | 18674 | 18674 | 18674
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 7793.75 |  |  |  | 7793.75
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | 218490.5 | 66602.7188 | 48031.3438 | 48031.3438 | 55825.0938
| PERCENTAGENS (%) | 100% | 30.48% | 21.98% | 21.98% | 25.55%
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. Charles Badermann de Lemos - CREA RS 073588-D

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 01: #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 01: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 02: #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 01: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 02: #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 02: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 03: #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 03: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | 7793.75 | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: 3896.875; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: 2727.8125; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: 389.6875; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: 779.375
[6 empty] | 50% | 35% | 5% | 10%
7 | REVESTIMENTOS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 03: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
12 | PISOS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 08: #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 08: #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 04: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 05: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 06: #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 08: #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 07: #REF!; ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 08: #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | #REF! | ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) Etapa 08: #REF!
#REF!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!